## 第1季度
四川省重点公路建设从业单位信用考评用表 | [8 empty] | 企业信用等级EXCEL模板
考评单位：攀枝花市交通运输局 | [6 empty] | 考评时间：2022年1季度
序号 | 项目名称 | 标段类别 （施工、设计、监理、试验检测） | 标段名称 | 合同金额 （万元） | 承包企业 | 失信行为代码/扣分 | 失信行为描述 | 综合得分
1 | 施工 | 施工（分包） | ZCB1-16 | 80167.2353 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | GLSG2-3-20/2 GLSG2-3-2/1 GLSG2-3-14/3 | 内业资料不全或不规范、未对个别职工进行安全教育培训；原材料堆放混乱，对使用质量造成影响 | 94
2 |  | 施工（分包） | ZCB1-17 | 70083.686 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | GLSG2-3-20/2 GLSG2-3-2/1.5 GLSG2-5-19/1 | 质量管理领导小组无成立文件、未对个别职工进行安全教育培训;未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施 | 95.5
3 |  | 施工（分包） | ZCB1-18 | 116564.5008 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | GLSG2-3-14/3 GLSG2-5-7/5 | 原材料堆放混乱，对使用质量造成影响；特种设备未经具有专业资质的机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，投入使用 | 92
4 |  | 施工（分包） | ZCB2-19 | 65015.8 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | GLSG2-6-2/2 GLSG2-5-5/2 | 施工产生的废渣随意堆放或丢弃，废水随意排放；未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护 | 96
5 |  | 施工（分包） | ZCB2-20 | 125451.6884 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | GLSG2-3-2/0.5 GLSG2-3-19/2 | 未对职工进行专项教育和培训;施工现场管理混乱 | 97.5
6 | 监理 | 监理 | JL7 | 2712.685 | 安徽省高等级公路工程监理有限公司 | JJX101014/3/人次 | 监理人员编造监理日志 | 97
7 |  | 监理 | JL8 | 1877.9 | 成都久久工程项目管理有限公司 | JJX101016/2/人次 | 派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的 | 98
8 |  | 监理 | JL9 | 1935.69 | 中国船级社实业公司 | JJX101022/1/台 | 未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的 | 99
9 | 检测 | 试验检测 | SY8 | 1151.791 | 山东格瑞特工程检测有限公司 | JJC201015/2/处 | 试验检测环境达不到技术标准规定要求 | 98
10 |  | 试验检测 | SY9 | 1157.4587 | 陕西高速公路工程试验检测有限公司 | JJC201014/2/台 | 试验检测设备未按规定检定校准 | 98
制表：杨依 |  |  | 联系电话： | 13088368006 | 考评单位签章：
注：此表由各评价主体在信用管理系统完成评价登记后，从系统下载评价结果，加盖单位公章作为纸质文件附件报送厅，并同步将加盖公章后的评价结果扫描件上传信用管理系统。

## 第2季度
四川省重点公路建设从业单位信用考评用表 | [8 empty] | 企业信用等级EXCEL模板
考评单位：攀枝花市交通运输局 | [6 empty] | 考评时间：2022年2季度
序号 | 项目名称 | 标段类别 （施工、设计、监理、试验检测） | 标段名称 | 合同金额 （万元） | 承包企业 | 失信行为代码/扣分 | 失信行为描述 | 综合得分
20 | 施工 | 施工（分包） | ZCB1-16 | 80167.2353 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | GLSG2-3-20/2 GLSG2-3-2/1 GLSG2-5-7/5 | 内业资料不全或不规范、未对个别职工进行安全教育培训 ；特种设备未经具有专业资质的机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，投入使用。 | 92
21 |  | 施工（分包） | ZCB1-17 | 70083.686 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | GLSG2-3-20/2 GLSG2-3-2/1 GLSG2-5-29/1 | 质量管理领导小组无成立文件、未对个别职工进行安全教育培训；施工现场防护不到位，存在安全隐患 | 96
22 |  | 施工（分包） | ZCB1-18 | 116564.5008 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | GLSG2-3-3/3 GLSG2-3-16/2 | 质量保证体系不健全；因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。 | 95
24 |  | 施工（分包） | ZCB2-19 | 65015.8 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | GLSG2-3-20/2 GLSG2-3-14/3 | 内业资料不全或不规范；原材料堆放混乱，对使用质量造成影响 | 95
25 |  | 施工（分包） | ZCB2-20 | 125451.6884 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | / GLSG2-5-29/2 | /；施工现场防护不到位，存在安全隐患（2次） | 98
30 | 监理 | 监理 | JL7 | 2712.685 | 安徽省高等级公路工程监理有限公司 | JJX101015/3/项次 | 存在假资料、假数据问题的 | 97
34 |  | 监理 | JL8 | 1877.9 | 成都久久工程项目管理有限公司 | JJX101016/2/人次 | 派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的 | 98
31 |  | 监理 | JL9 | 1935.69 | 中国船级社实业公司 | JJX101022/1/台 | 未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的 | 99
40 | 检测 | 试验检测 | SY8 | 1151.791 | 山东格瑞特工程检测有限公司 | JJC201016/3/类 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章) | 97
43 |  | 试验检测 | SY9 | 1157.4587 | 陕西高速公路工程试验检测有限公司 | JJC201014/2/台 | 试验检测设备未按规定检定校准 | 98
制表： | 杨依 |  | 联系电话： | 13088368006 | 考评单位签章：
注：此表由各评价主体在信用管理系统完成评价登记后，从系统下载评价结果，加盖单位公章作为纸质文件附件报送厅，并同步将加盖公章后的评价结果扫描件上传信用管理系统。