## 2023年下半年
四川省重点公路建设从业单位信用考评用表（2025年上半年） | [8 empty] | 企业信用等级EXCEL模板
序号 | 项目名称 | 标段类别 （施工、设计、监理、试验检测） | 标段名称 | 合同金额 （万元） | 承包企业 | 失信行为代码/扣分 | 失信行为描述 | 综合得分
1 | S218盐边县城至安宁工业园段新建工程 | 设计 | 施工I标 | 378 | 四川省交通勘察设计研究院有限公司 | / | 未按照建设项目时间安排提交设计文件，扣5分 | 95
2 |  | 监理 | 施工I标 | 379 | 成都久久工程项目管理有限公司 | / | 进度控制工作计划采取的保证措施不得力，扣1分；未及时调整月、季度投资计划与进度目标保持协调一致，扣2分 | 97
3 |  | 施工 | 施工I标 | 48158 | 攀枝花公路建设有限公司 | / | 墩柱外观质量存在缺陷，扣1分；钢筋场材料堆放杂乱，扣1分；对主管部门要求整改的问题整改不力，扣1分。 | 97
4 |  | 设计 | 施工Ⅱ标 | 330 | 四川省交通勘察设计研究院有限公司 | / | 隧道部分勘察设计的质量和深度不足，扣3分；投资控制管理制度未落实，扣3分。 | 94
5 |  | 监理 | 施工Ⅱ标 | 325 | 四川省公路院工程监理有限公司 | / | 计量、进度资料归档不规范、不齐全，扣2分；工地巡查、监理旁站不到位，扣2分；对存在的质量问题未及时发现发出通知和整改指令，扣1分；进度控制工作计划保证措施不得力，扣3分；未及时调整月、季度投资计划与进度目标保持协调一致，扣2分。 | 90
6 |  | 施工 | 施工Ⅱ标 | 42144 | 成都建工集团有限公司 | / | 墩柱和防撞护栏外观质量存在缺陷，扣2分；进度安排和控制措施不能保证进度计划的实现，扣3分；施工单位原因而造成施工工期延误，扣1分；计量、进度资料不齐全，扣1分；设备材料堆放杂乱，扣2分；对主管部门要求整改的问题整改不力，扣2分。 | 89
7 | S465米易县攀莲镇(青皮村)至新山傈僳族乡(坪山村)段改建工程项目 | 设计 | / | 130.758 | 中国华西工程设计建设有限公司 | / | 后期服务时间不满足投标承诺，每少1人扣1分,共扣1分。 | 99
8 |  | 监理 | / | 126.6571 | 四川跃通公路工程监理有限公司 | / | 进度控制中未及时整理进度资料定期向业主提交工程进度报告，扣1分。 | 99
9 |  | 施工 | / | 12578.96 | 山东高速工程建设集团有限公司 | / | / | 100