## 2025年下半年
四川省重点公路建设从业单位信用考评用表（2025年下半年） | [8 empty] | 企业信用等级EXCEL模板
序号 | 项目名称 | 标段类别 （施工、设计、监理、试验检测） | 标段名称 | 合同金额 （万元） | 承包企业 | 失信行为代码/扣分 | 失信行为描述 | 综合得分
1 | S218 盐边县城至安宁工业园段新建工程 | 设计 | 施工I标 | 378 | 四川省交通勘察设计研究院有限公司 | / | 变更设计图纸未严格按照建设单位要求时间提交设计成果，扣3分；投资控制管理制度不健全，扣2分。 | 95
2 |  | 监理 | 施工I标 | 379 | 成都久久工程项目管理有限公司 | / | 进度控制工作计划部分不得力，扣1分；未及时调整月、季度投资计划与进度目标协调一致，扣2分。 | 97
3 |  | 施工 | 施工I标 | 48158 | 攀枝花公路建设有限公司 | / | 人材机不能完全保证进度计划的实现，扣2分；钢筋场材料堆放杂乱，扣1分；涉铁工程未按照铁路管理部门要求施工，扣3分。 | 94
4 |  | 设计 | 施工Ⅱ标 | 330 | 四川省交通勘察设计研究院有限公司 | / | 李家屋基隧道勘察设计的质量和深度不足，造成出现隧道侵限三段初支返工，扣3分；投资控制管理制度不健全，扣2分。 | 95
5 |  | 监理 | 施工Ⅱ标 | 325 | 四川省公路院工程监理有限公司 | / | 内页资料未及时归档，监抽资料不完整，扣2分；工地巡查、监理旁站不到位，扣2分；对存在的质量问题未及时发现发出通知和整改指令，扣1分；未严格按照计划组织召开工地例会，扣1分。 | 94
6 |  | 施工 | 施工Ⅱ标 | 42144 | 成都建工集团有限公司 | / | 墩柱、防撞墙外观质量不佳，扣1分；计量、进度资料不齐全、未及时归档，扣1分；设备材料堆放杂乱，扣2分；整改不力2次，扣2分。 | 94
7 | S465米易县攀莲镇(青皮村)至新山傈僳族乡(坪山村)段改建工程项目 | 设计 | / | 130.758 | 中国华西工程设计建设有限公司 | / | 投入的仪器设备与投标书承诺不符，1台，扣1分。 | 99
|  | 监理 | / | 126.6571 | 四川跃通公路工程监理有限公司 | / | 内业资料存在漏签字，扣1分；部分资料进度滞后，扣1分。 | 98
|  | 施工 | / | 12578.96 | 山东高速工程建设集团有限公司 | / | 外观质量存在缺陷，扣1分。 | 99