## 自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040026T000014102737-普通国省道日常养护资金
主管部门 |  | 攀枝花市交通运输局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市公路养护总段
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 对管养公路基础设施进行路况检查及评定、日常保养和日常维修、技术文件和数据管理等公路养护工作，保持公路基础设施经常处于良好技术状态。 |  |  |  |  | 完成417.634公里公路日常养护，养护覆盖率 100%；项目整体绩效目标基本达成，普通国道PQI值达到90.649，路面优良率达到100%，普通国省道一、二类桥梁占比达到97.34%，完成了既定的目标任务。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 管养公路的路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、交通安全设施、机电设施、管理服务设施、绿化与环境保护设施等的日常保养、维修及应急养护工作。严格遵循 “立项审批→招投标→施工准备→现场施工→质量监督→竣工验收→资料归档” 的项目建设基本程序。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 4400 | 4376.9 |  |  | 99.48% | 10 | 9 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 4400 | 4376.9 |  |  | 99.48% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路养护里程 | ＝ | 430.541 | 千米 | 430.541 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 完成项目完工合格率 | ＝ | 100 | % | 90 | 15 | 14
|  | 时效指标 | 按期完成投资 | 定性 | 按期完成 |  | 按期完成 | 15 | 15
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 定性 | 明显 |  | 明显 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 定性 | 提升 |  | 提升 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 定性 | 符合 |  | 符合 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 新改建公路项目适应未来一段时期的需求 | 定性 | 适合 |  | 适合 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥ | 80 | % | 90 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 养护运转费用 | ＝ | 400 | 万元 | 4376.9 | 15 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 93
评价结论 | 本项目严格按照立项要求及预算安排组织实施，项目管理规范有序，资金使用安全高效，各项绩效目标均已完成或超额完成。项目的实施有效提升了普通国省道的通行能力和服务水平，取得了显著的经济效益、社会效益、生态效益及可持续效益，服务对象满意度较高。综合评价，该项目绩效等级为 “优秀”。
存在问题 | 养护信息化水平有待提升：目前养护巡查仍部分依赖人工记录，信息化监测设备覆盖率不足，数据收集、分析及共享效率不高，难以实现养护工作的精准化管理；应急养护物资储备种类单一，在应对突发灾害时，影响应急处置效率。
改进措施 | 提升养护信息化水平：加大信息化建设投入，购置无人机巡查设备、路面状况监测传感器等硬件设施，搭建公路养护信息化管理平台，实现养护巡查、病害上报、任务派发、进度跟踪、数据统计等全流程信息化管理，提升养护决策的科学性和精准性。同时，加强信息化技术培训，提升养护人员操作能力。优化应急养护物资储备：结合区域灾害特点及道路分布情况，充实储备物资种类和数量，建立物资动态管理机制，定期检查更新物资，确保应急时能够快速调配。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040024T000011759429-普通公路及其附属设施养护维修
主管部门 |  | 攀枝花市交通运输局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市公路养护总段
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 及时完成省级下达养护目标任务，不断提升公路安全通行能力。 |  |  |  |  | 项目完成率87.5%，工程验收合格率100%，单项工程成本不超过预算的10%，项目实施期间无安全生产责任事故，服务对象满意度各项绩效指标均达到或优于预期。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对G108线K3052+380—K3052+405段右侧水毁公路进行恢复，新建挡墙（扶壁式挡土墙）长25米、高8米，重建排水设施，恢复重建路面、波形梁护栏、标线等设施；对G227线K2639+800—K2639+820段右侧水毁公路进行恢复，拆除重建排水设施，换填路基，恢复重建路面、标线等设施；对G227线K2538+530—K2538+546段右侧水毁挡墙进行恢复，折除原垮塌、开裂挡墙16米，新建重力式C20砼挡墙16米，并修复损坏的路基、路面、标线及波护；对G353线K3354+700段左侧水毁挡墙进行恢复，拆除挡墙顶部3米，重新浇筑C25片石混凝土，并采用2.0*2.0锚杆L=4米，与原挡墙连，原挡墙顶部设置截水沟，对挡墙顶部裂缝采用，M20水泥砂浆贯缝；对S221线K206+120~K206+230 路段路基水毁进行恢复，加长原有涵洞，增大公路的转弯半径，新建C20挡墙及C20砼防撞墙，并铺筑加宽路段路面及重新施划标线等；对S221线K197+050、K197+090处水毁挡墙进行恢复，拆除损坏的路肩墙，新建C20砼路肩墙，并恢复路面、标线等设施；对S221线K236+990段水毁挡墙进行恢复，拆除损坏的路肩墙，新建C20砼路肩墙；对S221线K242+800左侧边坡灾毁进行处治，采取清除坡面危岩+挂主动防护网进行处治，处治长度为60米，处治面积月1600平方米；其他应急抢险保通项目。严格遵循 “立项审批→招投标→施工准备→现场施工→质量监督→竣工验收→资料归档” 的项目建设基本程序。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 4197.46 | 3086.67 |  |  | 73.54% | 10 | 8 | 未充分预判规划方案与实际落地环境下的施工可行性。导致其中1个水毁项目因施工条件限制未实施。
| 其中：财政资金 | 0 | 4197.46 | 3086.67 |  |  | 73.54% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 支持普通公路养护维修历程 | ≥ | 40 | 公里 | 40 | 20 | 15 | 其中1个水毁项目因施工条件限制未实施。
|  | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 按期完成投资 | 定性 | 按期完成 |  | 按期完成 | 15 | 15
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 定性 | 明显 |  | 明显 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 公路安全水平 | 定性 | 提升 |  | 提升 | 5 | 5
|  |  | 基本公共服务水平 | 定性 | 提升 |  | 提升 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 交通养护建设符合环评审批要求 | 定性 | 适合 |  | 适合 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 养护项目适应未来一定时期内交通运输需求 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥ | 80 | % | 90 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金控制 | ＝ | 1123.023 | 万元 | 3086.67 | 5 | 3
合计 | [7 empty] | 100 | 91
评价结论 | 水毁恢复项目立项依据充分，绩效目标明确合理，申报内容与实际相符；资金申报、批复程序规范，使用安全规范；项目组织架构健全，实施流程顺畅，管理制度严格，监管措施有效；项目按期保质完成建设任务，质量、时效、成本等指标均达到预期目标。项目实施后，有效恢复了灾毁公路通行能力，消除了交通安全隐患，取得了显著的经济效益、社会效益、生态效益及可持续效益，服务对象满意度高。综合评价，该项目绩效等级为 “优秀”。
存在问题 | 项目资料归档不够及时规范，存在少数施工记录整理滞后的情况。其中1个水毁项目因施工条件限制未实施，本质上暴露了前期调研阶段的短板，未充分预判规划方案与实际落地环境下的施工可行性。
改进措施 | 强化资料管理。建立健全项目档案管理制度，明确档案资料收集、整理、归档的责任主体和时间节点，加强对施工单位、监理单位档案工作的指导和监督，确保档案资料完整、规范、及时归档。强化经验推广：总结项目实施过程中的成功经验，包括灾毁评估、方案设计、施工管理、资金使用等方面，形成可复制的工作模式，在后续公路灾毁应急保障项目中推广应用，提升全市公路应急保障能力。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040023T000008727530-农村公路管护
主管部门 |  | 攀枝花市交通运输局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市公路养护总段
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成农村公路养护任务 |  |  |  |  | 完成农村公路共计12.907km，桥梁526.54延米/2座的日常养护工作。养护质量符合农村公路养护技术规范要求，其中日常保养全年常态化开展，日常维修及时处置、随坏随修；应急抢险按需及时响应。严格控制项目总成本，资金使用效率达到95%以上。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 辖区内三条县道，X002前弄路、X004银河路、X005机场路（共计12.907km）的日常养护和专项养护，具体包括：路面保洁、路面裂缝及坑槽填补、路基加固、边坡修整、排水设施疏通、桥梁病害维修、防护栏维修更换、标志标线更新、涵洞清淤维修等日常养护工作；对破损严重、影响通行安全的路段实施专项修复工程；对农村公路附属设施进行常态化维护，保障其正常使用；开展农村公路养护巡查、隐患排查及应急处置等工作。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 22.9 | 22.9 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 22.9 | 22.9 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 支出农村公路养护 | ＝ | 12 | 公里 | 12 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 完工项目完工合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  |  | 资金使用合规性 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按期完成投资 | 定性 | 按期完成 |  | 按期完成 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 定性 | 明显 |  | 明显 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 公路安全水平 | 定性 | 提升 |  | 提升 | 5 | 5
|  |  | 基本公共服务水平 | 定性 | 提升 |  | 提升 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 定性 | 适合 |  | 适合 | 5 | 5
|  | 可持续发展指标 | 新改建公路项目适应未来一段时间内交通需求 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥ | 80 | % | 95 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总金额 | ＝ | 73.3 | 万 | 22.9 | 20 | 6
合计 | [7 empty] | 100 | 86
评价结论 | 结合2025年农村公路养护项目自身特点，围绕专项项目支出绩效评价指标体系，从项目概况、资金申报及使用、项目实施及管理、项目绩效等四个方面进行全面评价，综合来看，本次项目实施整体规范、成效显著，自评总得分为86分（满分100分），评价等级为“良好”。
存在问题 | 1、监管频次和深度不够，对日常养护的过程监管不到位，部分养护环节存在质量把控不严格的情况，未能实现全过程、全方位精细化监管。 2、养护技术水平有待提升：目前农村公路养护仍以传统养护方式为主，机械化养护水平不高，养护人员专业技能不足，缺乏系统培训，对新型养护技术、材料的应用不够，影响了养护效率和质量。
改进措施 | 1、明确各级监管职责，增加监管频次，加强对日常养护、专项工程的全过程监管，重点把控养护质量和资金使用环节；建立监管台账，对发现的问题及时整改，跟踪整改落实情况，确保监管工作常态化、精细化，切实提升项目管理水平。 2、提升养护技术水平：加大对机械化养护设备的投入，逐步推广新型养护技术和材料的应用，提高养护效率和质量；加强养护人员专业培训，组织开展技术交流活动，提升养护人员的专业技能和业务水平；借鉴先进地区的养护经验，优化养护模式，推动农村公路养护向专业化、机械化、精细化方向发展。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040026T000014117102-交通数字化资金(攀枝花市第三期连续式交调站点建设项目)
主管部门 |  | 攀枝花市交通运输局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市公路养护总段
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成攀枝花市第三期连续式交调站点建设项目 |  |  |  |  | 完成新建7个普通公路多功能交调站系统，配套建设21个车牌识别系统及相关辅助设施。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 新建7个普通公路多功能交调站系统，配套建设21个车牌识别系统及相关辅助设施；完成交调站设备的安装、调试及与部级、省级交通调查平台的数据对接，实现交通流量、车型、车速等核心数据的实时采集、传输、分析。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 7 | 0 |  |  | 0% | 10 | 1 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 7 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 新建交调站、车牌识别系统 | ＝ | 28 | 公里 | 27 | 10 | 9
|  | 质量指标 | 完工项目完工合格率 | ＝ | 100 | % | 80 | 10 | 8
|  |  | 资金使用合规性 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按期完成投资 | 定性 | 按期完成 |  | 按期完成 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 定性 | 明显 |  | 明显 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 便利群众出行 | 定性 | 提升 |  | 提升 | 5 | 5
|  |  | 基本公共服务水平 | 定性 | 提升 |  | 提升 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 优化路网通行效率 | 定性 | 适合 |  | 适合 | 5 | 5
|  | 可持续发展指标 | 交调站设备长期稳定运行 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥ | 80 | % | 92 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总金额 | ＝ | 7 | 万 | 0 | 20 | 1
合计 | [7 empty] | 100 | 69
评价结论 | 结合2025年攀枝花市普通公路多功能交调站建设项目自身特点，围绕专项项目支出绩效评价指标体系，从项目概况、资金申报及使用、项目实施及管理、项目绩效等四个方面进行全面评价，综合来看，本次项目实施整体规范、成效显著，自评总得分为69分（满分100分），评价等级为“中等”。
存在问题 | 部分交调站数据应用深度不足：目前，交调站已实现交通流量、车型等核心数据的采集、传输，但数据的分析、应用能力有待提升，尚未充分将数据与公路养护、交通疏导、路网优化等工作深度结合，数据的利用效率未达到最大化，主要原因是缺乏专业的数据分析师，运维人员的数据处理能力有限，对数据的深度挖掘、分析应用不够。
改进措施 | 强化数据深度应用，提升数据利用效率：一是加强专业人才培养，引进或培养具备数据挖掘、分析能力的专业人员，负责交调站数据的分析、处理工作，深入挖掘数据价值；二是建立数据应用机制，将交调站采集的数据与公路养护计划、路网优化方案、交通疏导措施等相结合，为公路管理决策提供更精准、科学的支撑，最大化发挥数据的应用效益；三是加强与省级、部级交通调查平台的对接，实现数据共享、互通，提升数据的综合利用水平，助力智慧公路建设。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 攀枝花市公路桥梁结构监测工程
主管部门 |  | 攀枝花市交通运输局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市公路养护总段
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 建成桥梁结构监测系统，提升在役桥梁设施安全保障水平 |  |  |  |  | 完成桥梁结构监测系统建设，提升在役桥梁设施安全保障水平
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 945 | 569.18 |  |  | 60.23% | 10 | 6 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 945 | 569.18 |  |  | 60.23% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 长大桥梁结构监测系统4套 | ＝ | 4 | 套 | 4 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 资金使用合规性 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  |  | 完工项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按期完成投资 | 定性 | 按期完 |  | 按期完 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 定性 | 明显 |  | 明显 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 定性 | 提升 |  | 提升 | 5 | 5
|  |  | 公路安全水平 | 定性 | 提升 |  | 提升 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 定性 | 适合 |  | 适合 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 适应未来一定时期内交通需求 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥ | 80 | % | 90 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总金额 | ＝ | 945 | 万 | 569.18 | 20 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 86
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）项目于2025年5月22日开工，7月初完成外场设备安装，7月底完成软硬件联合调试，11月15日完成系统试运行。项目在主管部门的监督和支持下按期保质完成，提升了在役桥梁设施安全保障水平。经自评得分：86.
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | G353仁和区太平乡江边村K3322+000-K3322+600段灾害治理工程
主管部门 |  | 攀枝花市交通运输局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市公路养护总段
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 公路边坡地质灾害处治，消除公路边坡安全隐患，保障公路安全畅通。 |  |  |  |  | 按照省厅和市局设计文件批复要求，本项目须在2025年完成建设并投入运营。项目于2025年7月1日开工建设，于2025年12月1日建成并投入试运营，完成了设计文件要求的全部建设内容，期间同步处治了K3320+450、K3322+600延伸段两处公路边坡地质灾害。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目位于G353攀枝花市仁和区太平乡江边村，起点桩号为K3322+000，止点桩号为K3322+600，全长0.6公里。采取清除危岩+嵌补凹岩腔+挂主动网喷砼+垫墩锚杆+边坡下方设置被动网+原路段病害路面处治+沿线边坡视频监控+沿线交通安全设施恢复等综合处治方案。项目于2025年7月1日开工建设，于2025年12月1日建成并投入试运营，完成了设计文件要求的全部建设内容，期间同步处治了K3320+500、K3322+600延伸段两处公路边坡地质灾害。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 2007 | 1031.82 |  |  | 51.41% | 10 | 5 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 2007 | 1031.82 |  |  | 51.41% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 路段处治长度 | ＝ | 600 | 米 | 600 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 资金使用合规性 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  |  | 完工项目验收合格率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 5 | 暂未开展交竣工合并验收
|  | 时效指标 | 按期完成投资 | 定性 | 按期完 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 定性 | 明显 |  | 明显 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 定性 | 提升 |  | 提升 | 5 | 5
|  |  | 公路安全水平 | 定性 | 提升 |  | 提升 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 定性 | 适合 |  | 适合 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 适应未来一定时期内交通需求 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥ | 80 | % | 90 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总金额 | ＝ | 2007 | 万 | 1031.82 | 10 | 5
合计 | [7 empty] | 100 | 85
评价结论 | 通过对G353线K3322+450、K3322+000-K3322+600、K3322+600延伸段这三处公路边坡地质灾害处治实施后的整体情况来看，首先消除以上三段公路边坡安全隐患，确保了该段公路安全畅通，为区域经济发展做好了交通基础工作。我单位针对专项预算项目制定了科学、指向清晰的绩效指标，从项目实际完成情况及各项指标是完成情况来看，项目推进有序、项目管理严格、资金使用规范、绩效目标完成良好。
存在问题 | 无
改进措施 | 根据上级部门预算绩效管理要求，结合开展具体工作实际，进一步细化工作措施并完善评价指标，加强人员培训学习，规范支出绩效管理评价操作，提高部门绩效监控和自评工作质量。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040025T000013653746-道路管护养护经费(运转）
主管部门 |  | 攀枝花市交通运输局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市公路养护总段
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成普通国省干线公路养护运转任务 |  |  |  |  | 完成普通国省干线公路养护运转任务
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成417.634公里公路日常养护，养护覆盖率 100%；项目整体绩效目标基本达成
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 69.3 | 69.3 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 69.3 | 69.3 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路养护里程 | ＝ | 429.183 | 千米 | 429.183 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 完成项目完工合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 按期完成投资 | 定性 | 按期完成 |  | 按期完成 | 15 | 15
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 定性 | 明显 |  | 明显 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 定性 | 提升 |  | 提升 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 定性 | 符合 |  | 符合 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 新改建公路项目适应未来一段时期的需求 | 定性 | 适合 |  | 适合 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥ | 80 | % | 90 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 养护运转费用 | ＝ | 573000 | 元 | 693000 | 15 | 15
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 本项目严格按照立项要求及预算安排组织实施，项目管理规范有序，资金使用安全高效，各项绩效目标均已完成或超额完成。项目的实施有效提升了普通国省道的通行能力和服务水平，取得了显著的经济效益、社会效益、生态效益及可持续效益，服务对象满意度较高。综合评价，该项目绩效等级为 “优秀”。
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040025T000013191117-道路管护养护经费
主管部门 |  | 攀枝花市交通运输局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市公路养护总段
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成普通国省干线公路养护任务 |  |  |  |  | 完成417.634公里公路日常养护，养护覆盖率 100%；项目整体绩效目标基本达成，普通国道PQI值达到90.649，路面优良率达到100%，普通国省道一、二类桥梁占比达到97.34%，完成了既定的目标任务。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 管养公路的路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、交通安全设施、机电设施、管理服务设施、绿化与环境保护设施等的日常保养、维修及应急养护工作。严格遵循 “立项审批→招投标→施工准备→现场施工→质量监督→竣工验收→资料归档” 的项目建设基本程序。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 12 | 12 | 12 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 12 | 12 | 12 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路养护里程 | ＝ | 160 | 千米 | 430.541 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 完工项目完工合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 按期完成投资 | 定性 | 按期完成 |  | 按期完成 | 15 | 15
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 定性 | 明显 |  | 明显 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 定性 | 提升 |  | 提升 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 定性 | 符合 |  | 符合 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 新改建公路项目适应未来一段时间内交通需求 | 定性 | 适合 |  | 适合 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥ | 80 | % | 90 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 养护费用 | ＝ | 120000 | 元 | 120000 | 15 | 15
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 本项目严格按照立项要求及预算安排组织实施，项目管理规范有序，资金使用安全高效，各项绩效目标均已完成或超额完成。项目的实施有效提升了普通国省道的通行能力和服务水平，取得了显著的经济效益、社会效益、生态效益及可持续效益，服务对象满意度较高。综合评价，该项目绩效等级为 “优秀”。
存在问题 | 养护信息化水平有待提升：目前养护巡查仍部分依赖人工记录，信息化监测设备覆盖率不足，数据收集、分析及共享效率不高，难以实现养护工作的精准化管理；应急养护物资储备种类单一，在应对突发灾害时，影响应急处置效率。
改进措施 | 提升养护信息化水平：加大信息化建设投入，购置无人机巡查设备、路面状况监测传感器等硬件设施，搭建公路养护信息化管理平台，实现养护巡查、病害上报、任务派发、进度跟踪、数据统计等全流程信息化管理，提升养护决策的科学性和精准性。同时，加强信息化技术培训，提升养护人员操作能力。优化应急养护物资储备：结合区域灾害特点及道路分布情况，充实储备物资种类和数量，建立物资动态管理机制，定期检查更新物资，确保应急时能够快速调配。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040025T000012185934-普通公路应急抢险保通
主管部门 |  | 攀枝花市交通运输局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市公路养护总段
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 公路构造物水毁恢复，消除公路安全隐患，保障公路安全畅通。 |  |  |  |  | 截至评价时点，2023年普通公路应急抢险保通项目已全部完成，实施进度符合要求，实施质量达标，产出数量、质量达到目标值
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成主要工程量：人工清危942.21m3；喷射混凝土防护边坡5084.86m2；钢筋网29110.91kg；锚杆：28591.11kg；主动防护系统-主动防护网10449m2；被动防护系统-被动防护网225m2。项目实施进度按合同约定工期60日历天完工
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 386 | 201.5 |  |  | 52.2% | 10 | 5.2202 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 386 | 201.5 |  |  | 52.2% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 边沟及挡墙维修、清理、防护 | ＝ | 完成合同工程量 | 米 | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 资金使用合规性 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10
|  |  | 完工项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按期完成投资 | 定性 | 按期完 |  | 按期完 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 定性 | 明显 |  | 明显 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 定性 | 提升 |  | 提升 | 5 | 5
|  |  | 公路安全水平 | 定性 | 提升 |  | 提升 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 定性 | 适合 |  | 适合 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 适应未来一定时期内交通需求 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥ | 80 | % | 90% | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总金额 | ＝ | 386 | 万 | 201.5 | 20 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 85.2202
评价结论 | 本次专项预算项目支出绩效自评工作，全面梳理了项目决策、管理、实施及成效等情况。总体来看，该项目立项依据充分、目标明确，资金管理规范，项目实施基本顺利，能够按照预期完成主要实施内容，取得了一定的经济效益、社会效益和可持续影响，基本达到了项目设定的绩效目标。
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：